Приложение 2

План мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее- обновленный ФГОС СОО) в МБОУ «Адамовская СОШ № 2»

в 2023-2024 учебном году

Цель: подготовка к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения

Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.

- Создать в МБОУ  «Адамовская СОШ №2»  необходимую нормативную базу, обеспечивающую введения ФГОС СОО.

- Формировать учебно-методическую базу МБОУ «Адамовская СОШ №2»

- Организовать повышение квалификации педагогов.

- Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ФООП СОО.

- Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка приказа об организации работы по введению обновлённого ФГОС СОО | ноябрь 2022 года | Директор школы Подлиповская Н.М. | Приказ |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий введения, обновленного ФГОС СОО | ноябрь 2022 года | Рабочая группа | Приказ |
| 1.4. | Подготовка справок, рекомендаций по обновлению содержания среднего общего образования | В течение всего периода | Рабочая группа | письма, справки, рекомендации |
| 1.5. | Рассмотрение на заседаниях ШМО вопросов реализации ФГОС СОО | В течение всего периода | Руководители ШМО | Протоколы ШМО |
| 1.6. | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | Сидоренко И.В., рабочая группа | Аналитическая справка |
| 1.7. | Анализ соответствия материально-технической базы для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | февраль – июнь 2023 года | Подлиповская Н.М., директор | Аналитическая справка |
| 1.8. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | до августа 2023 года | Попова Е.С., библиотекарь | Аналитическая справка |
| 1.9. | Проведение родительских собраний, посвященных переходу на обновленный ФГОС СОО с 01.09.2023 года | Февраль-май 2023 год | Классные руководители | Протокол родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС СОО |
| 1.10. | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Сидоренко И.В., руководители ШМО | Обеспечен промежуточный контроль |
| 1.11. | Изучение и внедрение региональных рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам с учетом требований ФГОС СОО | Май-июнь 2024 года | Сидоренко И.В., руководители ШМО | Рабочая программа с учетом требований ФГОС СОО |
| - Организационно-информационная работа |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Сидоренко И.В. | Пакет информационно-методических материалов |
| 2.2. | Принимать участие в цикле вебинаров для руководителей ОО по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся | По графику | Администрация | Циклограммы вебинаров |
| 2.3. | Организация работы по информированию общественности через сайт школы о введении и реализации обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Токаева Р.А., зам.директора по ИКТ | Информация в социальных сетях |
| - Учебно-методическая работа |  |  |  |  |
| 3.1 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Администрация | Планы работы, пакет информационно-методических материалов |
| 3.2 | Формирование заявок на курсы повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Попова Т.В., зам.директора по УВР | повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.3. | Участие в проведении открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Руководители ШМО | Экспертная оценка |
| 3.4. | Участие в вебинаре «Изучение русского языка в соответствие с обновленным ФГОС СОО» | Октябрь 2023 года | Попова Т.В., зам.директора по УВР | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| 3.5 | Участие в вебинаре «Изучение литературы в соответствие с обновленным ФГОС СОО» | Октябрь 2023 года | Попова Т.В., зам.директора по УВР | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| 3.6 | Формирование пакета методических материалов по реализации ФООП по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Администрация, руководители ШМО | пакет информационно-методических материалов |
| 3.7 | Формирование плана внутришкольного контроля при переходе на обновленный ФГОС СОО и реализации ФООП СОО | До 1 сентября 2023 года | Попова Т.В., зам.директора по УВР | План внутришкольного контроля |
| IV.Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация методической поддержки руководителей ШМО по вопросам обновления содержания образования | В течение всего периода | Администрация | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников |
| 4.2 | Участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования функциональной грамотности обучающихся» | Октябрь 2023 года | Администрация | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников |
| 4.3 | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы среднего образования, на основе обновленного ФГОС и ФООП СОО | Апрель-май 2023 года | Сидоренко И.В., зам.директора по УВР | Методические рекомендации |
| 4.4 | Организация психолого-педагогического сопровождения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Евструпова Н,В,, педагог-психолог | План работы ППС |
| 4.5 | Участие в работе методических активностей | В течение 2023-2024 учебного года | Попова Т.В., зам.директора по УВР., руководители ШМО | Повышение методической компетенции педагогов |
| - Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в мероприятиях (профильные смены, ежегодные научно-практические конференции и др.) ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», образовательного центра «Сириус» | В течение всего периода | Сидоренко И.В., руководители ШМО | Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к проектной, научной-исследовательской деятельности. |
| VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в проведении мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО. | ежеквартально | Администрация | Функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение информации на сайте |
| 6.2 | Проведение мониторинговых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников | В течение всего периода | Администрация, руководители ШМО | Функционирование системы мониторинга |
| 6.3 | Организация самодиагностики по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | Март-август 2023 года | Администрация, руководители ШМО | Анализ результатов самодиагностики |
| 6.4 | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся | В течение всего периода |  | Оценка и анализ результатов |